## Plan1
# | Atividade | Início | Duração | Término
1 | Primeiras Reuniões | 2017-09-27 | 21 | 2017-10-18
2 | Versão Básica | 2017-10-23 | 9 | 2017-11-01
3 | Definições Gerais | 2017-11-06 | 6 | 2017-11-12
4 | Criação do Protótipo | 2017-11-13 | 6 | 2017-11-19
5 | Alterações Pós Seminário | 2017-11-26 | 45 | 2018-01-10
6 | Remoções e Alterações | 2018-01-22 | 25 | 2018-02-16
7 | Documento Final | 2018-02-20 | 19 | 2018-03-11
Formulas:
Término = [Início]+[Duração]